## 表紙
サンスター株式会社 |  | 御中
会計システム刷新プロジェクト
移行要件確認書
第1版
2024-05-23
日本ビジネスシステムズ株式会社

## 変更履歴
システム名 | 会計システム刷新プロジェクト |  |  | タイトル |  | 日付 | 担当
文書名 | 移行要件確認書 |  |  | #VALUE! | 作成 | 2024-02-26 | JBS入井
[5 empty] | 更新 | 2024-05-23 | JBS入井
更新年月日 |  | 変更箇所 | 変更理由 |  |  | 更新者 | 版数
2024-02-26 |  | 全シート | 新規作成 |  |  | JBS入井 | 0.1
2024-05-23 |  | 全シート | (初版確定) |  |  | JBS入井 | 1

## 目次
システム名 | 会計システム刷新プロジェクト |  |  |  | タイトル |  | 日付 | 担当
文書名 | 移行要件確認書 |  |  |  | #VALUE! | 作成 | 2024-02-26 | JBS入井
更新
項番 |  | シート |  | 内容
1 |  | 表紙 |  | 表紙。
2 |  | 変更履歴 |  | 本資料の変更の履歴
3 |  | 目次 |  | 本資料の目次。資料の目的。資料中で使用する用語の説明
4 |  | 移行全体方針 |  | 要件定義フェーズで合意した内容を記述
5 |  | 移行方針 |  | 要件定義フェーズで合意した内容を記述
6 |  | 移行スケジュール |  | 要件定義フェーズで合意した内容を記述
7 |  | 移行環境 |  | データ移行に関する移行環境を記載。
8 |  | 移行スコープ |  | データ移行だけでなく、システム移行も含めた移行全体範囲を記載。
9 |  | 移行対象データ |  | 移行する対象データを記載。
10 |  | 体制及び役割 |  | 移行におけるサンスター及び弊社の体制。
11 |  | 移行リハーサル実施概要対比表 |  | 各移行リハーサル内容を一覧化したもの。
12 |  | 移行手順 |  | 移行作業手順。
13 |  | 移行成功条件(数値) |  | 移行後、何を持って移行が成功したかがわかる条件。数値に関係する条件を記載。
14 |  | 移行成功条件(周辺システム) |  | 移行後、何を持って移行が成功したかがわかる条件。周辺システムに関係する条件を記載。
15 |  | 移行完了基準 |  | 何を持って移行が完了できたかを計れる基準。 サンスターにて移行計画タイミングで策定頂く。
本資料の目的
・現行システムから新システムへ滞りなく移行（データ移行・システム移行）するための移行全体に関わる移行要件をまとめたものです。
本資料中の用語
FO |  |  | 「Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations」の略称
スコープ |  |  | 範囲
DIXF |  |  | FO機能にあるエンティティを使ったインポート機能。外部データをFOデータへ取込む機能。
I/F |  |  | 外部システムとのデータ連携の略。I/FはInterfaceの略。

## 移行全体方針
システム名 |  |  |  | 会計システム刷新プロジェクト |  |  | タイトル |  |  |  | 日付 | 担当
文書名 |  |  |  | 移行要件確認書 |  |  | #VALUE! |  |  | 作成 | 2024-02-26 | JBS入井
更新
・以下に移行要件を記述します。
前提条件
・移行対象データは、サンスターにてFOのExcelフォーマットに基づき作成して頂く。
FOを導入することによって新たにFO内でのみ設定しなければならなくなったデータ類（＝現行システム、現行業務では使っていないデータ）はJBSにて準備する。
・移行対象データは、サンスターにて「SSJ、SEJ、SLJ、SGFの4社」分のデータを作成頂く。("SGF"社の移行については、2024/2/22時点では未確定）
・サンスターにて作成頂いた移行データは、JBS作業としてFOへ取込む。
※ExcelデータとFOの登録データの整合性の確認はJBSにて行う。
一方、FOに登録されたデータと現行システムのデータとの整合性確認はサンスターにて行う。
・2025年10月～2025年12月は現行システムとFOの並行稼働運用とし、2026年1月よりFOの単独運用とする。
・2025年12月(切替月前月)の締め処理は旧システムで実施し、BS差分の伝票を期首日付で投入する。
※10-12月はUATで、本番移行を12月に実施？
移行リハーサル
本番移行開始前までに以下3回を実施を想定している。
移行リハーサル①
・JBSによる総合テスト前に移行データを取り込んだテスト
・実施期間：xxxx年xx月xx日～xx月xx日
・移行リハ1回目で以下を測定
・Excel作成時間（サンスター）
・Excel取込時間（JBS)
※JBS内では必要に応じて、移行作業を二つ以上に分けて実施する場合があります。
・移行後のデータ検証時間（サンスター、JBS）
→移行時間短縮のために自動化も検討
・移行元データ性質：現行システムでのxxxx年xx月末断面のデータ
・移行判定1回目：xx月xx日頃
・同データを使用して、JBS内での結合テストを実施することで、データ検証を実施する想定。
移行リハーサル②
・サンスターとJBSによる実質1回目の移行リハーサル
・実施期間：xxxx年xx月xx日～xx月xx日
・移行リハ2回目で以下を確認
・移行時間計測（且つ1回目の手順見直しは必ずある。その再確認も含む）
・移行元データ性質：現行システムでのxxxx年xx月末断面のデータ
・移行判定2回目：xx月xx日頃
・同データを使用して、サンスター内でのUATを実施することで、データ検証を実施する想定。
移行リハーサル③
・サンスターとJBSによる実質2回目の移行リハーサル
・実施期間：xxxx年xx月xx日～xx月xx日
・移行リハ3回目で以下を確認
・2回目の時間見直しによる再確認及び本番移行前の移行データ作成方法並びに移行手順の最終確認を行う。
・移行元データ性質：現行システムでのxxxx年xx月末断面のデータ
・移行判定4回目：xx月xx日頃
・同データを使用して、サンスター内でのUATを実施することで、データ検証を実施する想定。
移行対象データ
要件定義フェーズにて想定している移行データは下記の通り
<主たるマスターデータ>
・従業員
・財務分析コード
・顧客
・仕入先
・固定資産
・資産リース
・ワークフロー
<主たるトランザクションデータ>
・一般仕訳データ（９月末のBS/PL残高の移行とし、明細は移行しない）
・債権データ
・債務データ
・BS/PL残高
・固定資産償却データ ※償却中の固定資産のみ
・資産リース支払・償却データ ※償却中の資産リースのみ
※過去10年分の移行はしない。
移行完了基準
移行完了基準は移行計画時にサンスターにて策定。
例えば、
①会計データ移行直後に、FO側で会計転記をサンスターにて手動で実行頂く。
②この転記が完了して初めて、本番開始とできる、という条件や完了基準を明確化する。
③伝票処理がエラーなく行えること
④月次処理が正しい金額となること
⑤12月末の年度末決算が正しく行えること
本番移行
本番移行は以下のスケジュールで実施する。
| 本番移行タスク |  |  |  | 主幹 | 開始日 | 終了日
| 本番移行計画書作成 |  |  |  | JBS | xx月xx日 | xx月xx日
| 本番移行計画書サンスターレビュー |  |  |  | サンスター | xx月xx日 | xx月xx日
| 本稼働判定会（ステコミ時） |  |  |  | サンスター | xx月xx日 | xx月xx日
| 本番移行計画書サンスターご承認 |  |  |  | サンスター | xx月xx日 | xx月xx日
| 本番移行準備 |  |  |  | 両社 | xx月xx日 | xx月xx日
| 本番移行実施（会計残高） |  |  |  | 両社 | xx月xx日 | xx月xx日
| 本番移行結果報告作成 |  |  |  | JBS | xx月xx日 | xx月xx日 | ※サンスターの月次締めの概ねの日程
| 本番移行結果報告サンスターレビュー |  |  |  | サンスター | xx月xx日 | xx月xx日 |  | ・SCM 締め期間：毎月 xx日～xx日
| 本番移行結果報告サンスターご承認 |  |  |  | サンスター | xx月xx日 | xx月xx日 |  | ・会計仮締め期間：毎月xx日～xx日
| 本番移行完了判定 |  |  |  | サンスター | xx月xx日 | xx月xx日 |  | ・会計本締め期間：毎月xx日
作成物
想定している移行作業の成果物は以下。
・移行要件定義書 ※当該ドキュメント
・移行計画書
・移行項目マッピング
・移行ツール設計書
・移行手順書
移行作業中の発生する中間作成物は以下。
・クレンジングシート
・移行リハーサル計画書兼結果報告書１回目
・移行リハーサル計画書兼結果報告書２回目
・移行リハーサル計画書兼結果報告書３回目
・本番移行計画書兼結果報告書
参考資料
(無し）
売上・仕入データの受信は勘定科目ベースで良いですか？
（製品や数量を受信する場合、SCM系のパラメータ設定作業が増え、移行後の動作テスト工数に影響します。
2025/10-12をUATとするのであれば左記以外に
①2025/10-12用移行 ②2026/1用の本番移行 の２回移行が必要

## 移行方針
システム名 |  |  | 会計システム刷新プロジェクト |  |  | タイトル |  |  | 日付 |  | 担当
文書名 |  |  | 移行要件確認書 |  |  | #VALUE! |  | 作成 | 2024-02-26 |  | JBS入井
更新
移行方針
|  | 移行対象月月末月断面のものを現行システムからFOへ移行する |  | ◎並行稼働のメリット：2026年1月以降FOのみでの運用となった場合の運用上の課題が減少する。
|  | 本番稼働月以降はFOのみで業務を実施 |  | ◎並行稼働のデメリット： 2024年10月から新旧システムを並行で作業実施する形となるので、
|  | 2025年10月～2025年12月度はFOとSAP R/3の並行稼働を想定 |  |  |  |  | 業務負荷も高まるし、新旧システム間での金額差異が多発する可能性がある。
| 移行対象 |  | 移行対象 |  | 移行方法 |  |  |  |  | サンスター様側想定作業
| 債権・債務 (販売・仕入関連) |  | 売上データ・仕入データ(未決済分) |  | アドオン開発したI/FプログラムにてFOへデータ送付する。 （FOは受信側なので、移行用のプログラム作成は不要の想定 ⇒R/3からデータ受信するためにR/3側にアドオン開発が必要？） |  |  |  |  | ・エラーデータについて、エラー内容を修正し、再度I/Fプログラムで送付しなおす。 ・移行結果確認はサンスターで実施
| 債権・債務 (販売・仕入以外) |  | 売上データ・仕入データ以外の債権・債務データ(未決済分) |  | アドオン開発したI/FプログラムにてFOへデータ送付する。 （FOは受信側なので、移行用のプログラム作成は不要の想定 ⇒R/3からデータ受信するためにR/3側にアドオン開発が必要？） |  |  |  |  | ・エラーデータについて、エラー内容を修正し、再度I/Fプログラムで送付しなおす。 ・移行結果確認はサンスターで実施
| 一般会計 |  | 一般会計データ(基本は無い) |  | FOのDIXF機能を使用して仕訳データ取込を実施(DIXFインポート) |  |  |  |  | ・DIXFのフォーマットに合わせてサンスターに対象データのクレンジングシートを作成いただく ・移行結果確認はサンスターで実施
| 固定資産 |  | 現在稼働中（減価償却実施中等）の固定資産償却データ |  | FOの固定資産仕訳帳から入力(開発機能「一般仕訳帳へのインポート機能」) |  |  |  |  | ・Excel Add-Inのデータコネクトフォーマットに合わせてサンスターに対象固定資産償却データを作成いただく
| 資産リース |  | 現在稼働中（支払実施中等）の資産リース支払・償却データ |  | FOの支払スケジュール、負債償却スケジュール、資産減価償却スケジュールから入力 |  |  |  |  | ・Excel Add-Inのデータコネクトフォーマットに合わせてサンスターに対象FOの支払スケジュール、負債償却スケジュール、資産減価償却スケジュールデータを作成いただく
| 残高移行 (BS/PL) |  | すべての勘定科目 |  | FOの一般仕訳帳から入力 |  |  |  |  | ・Excel Add-Inのデータコネクトフォーマットに合わせてサンスターに対象勘定科目残高データを作成いただく
参考資料
(無し）

## 移行スケジュール
システム名 |  | 会計システム刷新プロジェクト | タイトル |  | 日付 | 担当
文書名 |  | 移行要件確認書 | #VALUE! | 作成 | 2024-02-26 | JBS入井
更新
移行スケジュール
2024/2/22段階での移行スケジュール

## 移行環境
システム名 |  |  | 会計システム刷新プロジェクト | タイトル |  | 日付 | 担当
文書名 |  |  | 移行要件確認書 | #VALUE! | 作成 | 2024-02-26 | JBS入井
更新
・以下はデータ移行に関する移行環境です。
移行環境
１．移行テスト環境（開発環境：Devx）環境名：sunstar-migration
・JBSが移行データ評価及び移行作業検証をするための専用環境。
・初期構築は、開発環境のゴールデンコンフィグ環境からコピーして構築する。
２．移行リハーサル環境（本番環境：Sandbox2-3）
・JBSが、サンスターから提供頂く移行データの投入環境及び投入後の整合性確認環境。
・移行リハーサル後、サンスターによる並行入力環境。※移行リハーサル２回目後で使用する。
・移行リハーサル都度、前回リハーサル環境は削除し、今回リハーサル環境で新たに塗り替えられる。
前回リハーサル環境データはバックアップして退避しておく。
バックアップ作業はJBSが担当する。
・移行リハーサルが全て完了した後、環境は削除する。
参考資料
(無し）

## 移行スコープ
システム名 |  |  | 会計システム刷新プロジェクト |  | タイトル |  | 日付 | 担当
文書名 |  |  | 移行要件確認書 |  | #VALUE! | 作成 | 2024-02-26 | JBS入井
更新
・以下はデータ移行だけでなく、システム移行も含めた移行全体範囲を記載しています。
移行スコープ
１．データ移行
・シート「移行対象データ」に記載あるデータを移行する。 移行方法は上記シートに記載済。
・移行手順は、移行リハーサル１回目を終えた後、移行リハーサル２回目前に具体化し、移行リハーサル２回目で立案手順を確認する。
２．システム移行
１．外部I/F
１．外部I/F(※) 外部システム→FO連携
・外部システムよりFOへデータ送付する
※外部システムのI/F要件が固まり次第、I/F別に記述を変更する。
(合計レベルでの移行または明細レベルでの移行も記述する）
3.業務移行
・業務移行は、サンスター主体で検討する。
・業務移行検討の前提となるシステム移行、データ移行の方針検討はJBSが実施する。
参考資料
(無し）

## 移行対象データ
システム名 |  |  |  | 会計システム刷新プロジェクト |  | タイトル | [6 empty] | 日付 |  | 担当
文書名 |  |  |  | 移行要件確認書 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 作成 |  | 2024-02-26 |  | JBS入井
更新
・移行対象データは以下となります。
移行対象データ
１．対象
[7 empty] | 対象会社 ●：対象 | [8 empty] | リハーサル時の移行対象 ●：対象 移行リハデータを反映させる環境
| No. | 移行対象１ |  |  | 移行対象２ | 種別 | SSJ | SEJ | SLJ | 移行方法 |  | 移行元 |  | 備考 |  | リハ１ | リハ２ | リハ３
[16 empty] | ・結合テスト | ・ユーザーT ・UAT | (無し)
| 1 | ユーザー |  |  |  | マスタ | ● | ● | ● | インポート |  | Excel |  | ※azure上にインフラが登録。FOでインポートする。 |  | ● | ● | ●
| 2 | 顧客 |  |  | 顧客 | マスタ | ● | ● | ● | DIXF |  | SAP R/3 |  |  |  | ● | ● | ●
| 3 | 顧客 |  |  | 住所 | マスタ | ● | ● | ● | DIXF |  | SAP R/3 |  | 複数ある場合に必要。単一の場合は顧客に設定する。 |  | ● | ● | ●
| 4 | 顧客 |  |  | 連絡先情報 | マスタ | ● | ● | ● | DIXF |  | SAP R/3 |  | 複数ある場合に必要。単一の場合は顧客に設定する。 ※PARTYNUMBERで紐づけ。 |  | ● | ● | ●
| 5 | 仕入先 |  |  | 仕入先 | マスタ | ● | ● | ● | DIXF |  | SAP R/3 |  |  |  | ● | ● | ●
| 6 | 仕入先 |  |  | 住所 | マスタ | ● | ● | ● | DIXF |  | SAP R/3 |  | 複数ある場合に必要。単一の場合は仕入先に設定する。 |  | ● | ● | ●
| 7 | 仕入先 |  |  | 銀行口座 | マスタ | ● | ● | ● | DIXF |  | SAP R/3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
２．特記
１．勘定科目マスタ及び財務分析コードの移行について
初期設定するため、移行対象データ一覧には記載しない。
２．FOパラメータについて
初期設定するため、移行対象データ一覧には記載しない。
初期設定するパラメータはパラメータ定義書に定義する。
３．以下のような過去データは移行しない。
・プロジェクトデータ（本番稼働後に手入力いただく）
上記、「移行対象データ」に記載無きデータは移行しない。
参考資料
(無し）
詳細要件確定後にメンテナンス

## 体制及び役割
システム名 |  |  | 会計システム刷新プロジェクト |  |  |  | タイトル |  |  | 日付 | 担当
文書名 |  |  | 移行要件確認書 |  |  |  | #VALUE! | 作成 |  | 2024-02-26 | JBS入井
更新
・移行推進のための体制及び役割は以下となります。
体制（移行）
連携
役割（全体）
◎：主幹 〇：補佐
| 工程・作業名 |  |  |  | サンスター | JBS | 備考
|  | ・移行方針(目的/範囲/期間/対象等)検討 |  |  | ○ | ◎ | 移行における目的、範囲、期間、対象データ、リハーサル計画等をサンスターと協議する
|  | ・移行計画書作成 |  |  |  | ◎ | サンスターと協議した結果に基づき、移行計画書を作成する
|  | ・移行計画書承認 |  |  | ◎ | ○ | 移行計画書をサンスターとレビューし、サンスターにご承認頂く
|  | ・リハーサル用テンプレート提示(ﾏｽﾀ/残高) |  |  |  | ◎ | 移行リハーサル用のマスタデータ及び残高データのテンプレートを作成し、提示する
|  | ・移行リハーサル準備(環境構築/データ整備) |  |  |  | ◎ | 移行リハーサルを実施する為の環境の構築及び整備を行う
|  | ・リハーサル用マスタ移行データ提供 |  |  | ◎ |  | 移行リハーサル用のマスタ移行データをサンスターからご提供頂く
|  | ・リハーサル用残高移行データ提供 |  |  | ◎ |  | 移行リハーサル用の残高移行データをサンスターからご提供頂く
|  | ・移行リハーサル実施 |  |  |  | ◎ | 移行リハーサルを実施する
|  | ・移行リハーサル結果報告 |  |  |  | ◎ | 移行リハーサル実施結果をサンスターに報告する
|  | ・本番用テンプレート提示(ﾏｽﾀ/残高) |  |  |  | ◎ | 本番移行用のマスタデータ及び残高データのテンプレートを作成し、提示する
|  | ・移行データ評価 |  |  | ◎ |  | 移行リハーサルの評価を行う
|  | ・本番稼働支援方針検討 |  |  | ○ | ◎ | 本番稼働後の重点サポートの期間、体制、課題対応ルール等をサンスターと協議する
|  | ・本番稼働支援計画書作成 |  |  |  | ◎ | サンスターと協議した結果に基づき、本番稼働支援計画書を作成する
|  | ・本番稼働支援計画書承認 |  |  | ◎ | ○ | 本番稼働支援計画書をサンスターとレビューし、サンスターにご承認頂く
|  | ・本稼働判定書作成 |  |  | ◎ |  | サンスターに本稼働判定基準等を記載した本稼働判定書を作成して頂く
|  | ・本番稼働判定会 |  |  | ◎ | ○ | 本番稼働判定に必要な情報を収集し、本稼働判定書に基づき本稼働判定を実施する
役割（移行選任メンバ－）
| ロール |  |  | 役割
|  | 移行リーダー |  | ■各メンバーに対し １．移行計画策定及び両社間の合意調整（最終合意はプロジェクト全体にて合意する） ２．作業タスク立案指示・変更指示 ３．具体作業指示 ・現新データ性質のマッピング仕様確認及び仕様確定作業 ・移行テンプレート（クレンジングシート）作成作業 ・移行手順策定作業 ・移行タイムスケジュール策定作業 ・移行作業 ４．具体レビュー ・現新データ性質のマッピング仕様レビュー ・移行テンプレート（クレンジングシート）レビュー ・移行手順レビュー ・移行タイムスケジュールレビュー ５．作業進捗確認・管理 ６．課題確認・管理 ■両社リーダー及び自社各リーダーに対し １．各メンバーから挙がる課題解決のための打合せ・調整（JBS移行リーダー：NETAGE様移行リーダー） ２．自社各リーダーへの仕様確認・調整依頼 ■マネジメントチーム（プロジェクトマネージャー・プロジェクトリーダー）に対し １．作業タスク立案及び変更の報告 ２．作業進捗報告 ３．課題報告 ４．全体スケジュールへの調整依頼 ５．各合意内容への合意依頼
|  | 移行メンバ－ |  | ■両社メンバー １．具体作業 ・両社メンバ－との仕様確認及び打合せ、自社チームとの仕様確認 ・現新データ性質のマッピング作業、マッピング仕様確定 ・移行テンプレート（クレンジングシート）作成及びサンスターへの提供（JBS） ・移行データの作成（クレンジングシートへ）及びJBS様への提供（サンスター） ・移行手順策定 ・移行タイムスケジュール策定 ・移行データ投入作業 ・移行データ投入後の整合性確認 ２．課題要件への落とし込み、課題解決案の提案 ■リーダーに対し １．作業タスク立案及び変更の報告 ２．作業進捗報告 ３．課題報告 ４．全体スケジュールへの調整依頼 ５．各合意内容への合意依頼
|  | 移行リーダー補佐 |  | ■移行リーダーの業務を補佐する
|  | 全体補佐 |  | ■移行リーダー・移行リーダー補佐・移行メンバーの各実務について、必要に応じて補佐する
参考資料
(無し）
◎はチームリーダー
◎はチームリーダー
プロジェクトマネージャー
入井
移行リーダー 加藤（達）
移行担当
加藤（達）（兼任）
<- マッピング担当 ->
・債権
・債務
・一般会計
移行担当
井田
<- マッピング担当 ->
・顧客
・仕入先
・銀行
移行担当
秋信
<- マッピング担当 ->
・固定資産
・資産リース
プロジェクトマネージャーXXX
プロジェクトリーダー
XXXX
移行リーダー
XXXX
移行担当
xxxX <- マッピング担当 ->
・債権
・債務
移行担当
xxxx
<- マッピング担当 ->
・マスタ関係
移行担当
xxxX
<マッピング担当>
・一般会計
・固定資産
・資産リース
サンスター体制
JBS体制
移行チーム（選任）
移行チーム（ご選任頂きたい）
テスト（アプリ）チーム
◎TBA
TBA
開発チーム
◎TBA
TBA
トレーニングチーム
◎TBA
TBA
インフラチーム
◎TBA
TBA
現在チーム
移行リーダー補佐
XXXX

## 移行リハーサル実施概要対比表
システム名 |  |  | 会計システム刷新プロジェクト | [5 empty] | タイトル |  | 日付 | 担当
文書名 |  |  | 移行要件確認書 | [5 empty] | #VALUE! | 作成 | 2024-02-26 | JBS入井
更新
・各移行リハーサルの実施概要を対比したものです。
移行リハーサル実施概要対比
|  | リハーサル |  |  | 実施時期 |  | 判定時期 | 実施概要 |  | 移行元データ性質 |  |  | 移行先環境 | 成功基準 | 実施結果(サマリー)
| リハ１回目 |  |  | xxxx年xx月xx日 ～ xxxx年xx月xx日 |  | xxxx年xx月xx日 |  | ・暫定移行手順を策定する(JBS) ・移行元Excelデータ作成時間を計測する（サンスター） ・Excelデータ取込時間を計測する（JBS) ・各社それぞれの移行結果をまとめる。 ・各社それぞれの移行結果をフィードバックする。 ・移行手順を整理する。 ・結合テストを開始できる必要なデータを移行する。 ・キーユーザートレーニングを開始できる必要なデータを移行する。 ・移行時間短縮のために自動化も検討する。 |  | 現行システムのxxxx年xx月末断面のデータ |  |  | ・結合テスト環境 ・キーユーザートレーニング環境 | ・暫定移行手順を策定できたこと。 ・移行元データ作成の時間を計測できたこと。 ・データ取込の時間を計測できたこと。 ・結合テストを開始できる必要なデータを移行できたこと。 ・移行時間短縮のために自動化の必要可否を判断できたこと。
| リハ２回目 |  |  | xxxx年xx月xx日 ～ xxxx年xx月xx日 |  | xxxx年xx月xx日 |  | ・暫定移行手順を具体化する。 ・移行所要時間を確定する。 ・移行手順を確定する。 ・各社それぞれの移行結果をまとめる。 ・各社それぞれの移行結果をフィードバックする。 ・総合テストを開始できる必要なデータを移行する。 ・エンドユーザートレーニングを開始できる必要なデータを移行する。 |  | 現行システムのxxxx年xx月締のデータ |  |  | ・エンドユーザートレーニング環境 ・UAT環境 | ・移行所要時間を確定できたこと。 ・移行手順を確定できたこと。 ・ユーザートレーニングを開始できる必要なデータを移行できたこと。
| リハ３回目 |  |  | xxxx年xx月xx日 ～ xxxx年xx月xx日 |  | xxxx年xx月xx日 ～ xxxx年xx月xx日 |  | ・本番同様の一連の移行作業を実施する。 ・移行所要時間の見直し点を確定する。 ・移行手順の見直し点を確定する。 ・各社それぞれの移行結果をまとめる。 ・各社それぞれの移行結果をフィードバックする。 ・UATを開始できる必要なデータを移行する。 |  | 現行システムのxxxx年xx月末締のデータ |  |  | ・UAT環境 | ・UATを開始できる必要なデータを移行できたこと。 ・一連の移行作業が概ね時間通り、手順通りに完了できたこと。
リハ3回目で不合格 となった場合
参考資料
なし

## 移行手順
システム名 |  | 会計システム刷新プロジェクト | タイトル |  | 日付 | 担当
文書名 |  | 移行要件確認書 | #VALUE! | 作成 | 2024-02-26 | JBS入井
更新
・移行作業手順。
・現時点では移行手順概要であるが、リハーサル２回目前に手順を具体化する。
移行手順
移行手順一式は、「移行リハーサル計画書２回目」に記載があり重複することから、「移行リハーサル２回目」の記載を優先とし、当該計画書では割愛する。
参考資料
(無し）

## 移行成功条件(数値)
システム名 |  |  | 会計システム刷新プロジェクト |  | タイトル |  |  |  |  | 日付 |  | 担当
文書名 |  |  | 移行要件確認書 |  | #VALUE! |  |  | 作成 |  | 2024-02-26 |  | JBS入井
更新
・移行後、何を持って移行が成功したかがわかる条件。数値に関係する条件を記載。
移行成功条件(数値)
以下確認対象を比較し、比較値が移行成功基準を満たせれば移行は成功したとする。
| No. | 確認対象 |  | 移行対象２ | 種別 | 移行方法 | 移行元情報 |  | 移行先 |  | 比較値 |  | 移行成功基準 | 移行後の比較主幹 | 比較元データ | 比較先データ | 実施結果(OK or NG)
| 1 | ユーザー |  |  | マスタ | インポート |  |  |  |  | 件数 |  | 合致 | JBS | ユーザー登録シート | FOのExcelエクスポート結果
| 2 | 顧客 |  | 顧客 | マスタ | DIXF |  |  |  |  | 件数 |  | 合致 | JBS | クレンジングシート | FOのExcelエクスポート結果
| 3 | 顧客 |  | 住所 | マスタ | DIXF |  |  |  |  | 件数 |  | 合致 | JBS | クレンジングシート | FOのExcelエクスポート結果
| 4 | 顧客 |  | 連絡先情報 | マスタ | DIXF |  |  |  |  | 件数 |  | 合致 | JBS | クレンジングシート | FOのExcelエクスポート結果
| 5 | 仕入先 |  | 仕入先 | マスタ | DIXF |  |  |  |  | 件数 |  | 合致 | JBS | クレンジングシート | FOのExcelエクスポート結果
| 6 | 仕入先 |  | 住所 | マスタ | DIXF |  |  |  |  | 件数 |  | 合致 | JBS | クレンジングシート | FOのExcelエクスポート結果
| 7 | 仕入先 |  | 銀行口座 | マスタ | DIXF |  |  |  |  | 件数 |  | 合致 | JBS | クレンジングシート | FOのExcelエクスポート結果
| 8 | 仕入先 |  | 連絡先情報 | マスタ | DIXF |  |  |  |  | 件数 |  | 合致 | JBS | クレンジングシート | FOのExcelエクスポート結果
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
参考資料
(無し）
詳細要件確定後にメンテナンス

## 移行成功条件(周辺システム)
システム名 |  |  | 会計システム刷新プロジェクト |  | タイトル |  | 日付 | 担当
文書名 |  |  | 移行要件確認書 |  | #VALUE! | 作成 | 2024-02-26 | JBS入井
更新
・移行後、何を持って移行が成功したかがわかる条件。周辺システムに関係する条件を記載。
移行成功条件(周辺システム)
以下確認対象が移行成功基準を満たせば移行は成功したとする。
| No. | 確認対象 |  | 周辺システム | 移行成功基準 |  |  |  | 実施結果(OK or NG)
| 1 | SAP R/3→FO連携 |  | SAP R/3 | 連携対象データ全種類が１件ずつ問題なく連携できたこと。
2
3
4
5
参考資料
(無し）
詳細要件確定後にメンテナンス

## 移行完了基準
システム名 |  |  | 会計システム刷新プロジェクト | タイトル |  | 日付 | 担当
文書名 |  |  | 移行要件確認書 | #VALUE! | 作成 | 2024-02-26 | JBS入井
更新
・何を持って移行が完了できたかを計れる基準。
・サンスターにて移行計画タイミングで策定頂く。
移行完了基準
以下、プロジェクト計画書v2.0より例を転記
①会計データ移行直後に、FO側で会計転記をサンスター様にて手動で実行頂く。
②この転記が完了して初めて、本番開始とできる、という条件や完了基準を明確化する。
③伝票処理がエラーなく行えること。
④以下締め処理が滞りなく完了できたこと。
④-1 2025年10月の月次締処理が滞りなく完了、月次処理を終えられたこと。
④-2 2025年10月の入金処理が滞りなく完了できたこと。
④-3 2025年月の支払処理が滞りなく完了できたこと。
⑤2025年12月末の年度末決算が正しく行えること。
、等。
参考資料
(無し）
サンスター様にご立案頂く。